## Tabelle1
Seite	Chart	Filter	*.js	*.ejs	Problem	Fehler	Lösung	Status
allgemein					deprecated	res.send()	res.sendStatus()	gelöst
allgemein					deprecated	collections.count	OFFEN	OFFEN
acl.js			x		absoluter Pfad hinterlegt	„/home/abb/Documents/proj_001_doc/pub/51-LAK-dashboards/test-performance/“	auskommentiert	gelöst
Playback Peaks	Playback Peaks		x		keine Anzeige	DB-Query		gelöst
Rewatching	Rewatching		x		Eingrenzung auf Video 4	DB-Query		gelöst
Rewatching		Scope		x	nach Wechsel Scope Datensätze Gruppe97 Video1	Übergabe group[0], video[0] on.scope		gelöst
Rewatching	Rewatching			x	xAchse Zeitformat falsch	DateTimeFormat	Null zu viel	gelöst
Rewatching	Rewatching			x	zu wenige Infos in Überschrift	-	Erweitert → Gruppe, User, Video	gelöst
Rewatching	Rewatching			x select_filter()	obj-Aufbau innerhalb select_filter	Filter hat eigenes ojb u. Kein ojb.dim.third für den Farbparameter	OFFEN	OFFEN
ForwardBackward	ForwardBackward				nach erstem Forward-Jump gibt es kein x mehr		???	OFFEN
Playback Interactions	Playback Interactions				Layout der Chartanordnung		OFFEN – verbreitern	OFFEN
Playback Histo u. Peaks	Playback Histo				Performanceeinbruch nach mehrmaligem Filtern		OFFEN – DBQuerys ok; lt. Metrics Pageload hoch; lt. Browser d3	OFFEN
Playback Histo					DBQuery session_duration mit Filter | res.data dauert lange			gelöst
Playback Histo					zeitl. Reihenfolge innerhalb d. Arrays		sortieren	gelöst
Playback Histo					… wenn nur ein Datensatz pro Chart übergeben wird	d3 Error im Browserlog → BINS		gelöst
Playback Histo					Filter übergibt in manchen Konstellationen falsche match_query	wenn Gruppe deselektiert → Video1 || wenn Video jj < deselektiert → Gruppe100		gelöst
Playback Histo					getEventDuration: Zähler falsch j<len2 | len3 -1			gelöst
Playback Histo					I < len -1	dadurch keine korrekten Auswertungen		gelöst
Cordtra				x	Label y-Achse „p undefined“	tickFormat		gelöst
Cordtra					ReferenceError res not defined		Res => result	gelöst
Cordtra					Anzeige Filter Group-Namen „0,166“	obj.keys.first.indexOf(d[obj.dim.first)] / 30		gelöst
Cordtra					svg width in Chromium nur 300, im FF 835 bei 100% Zoom	mainChart: width(width)		gelöst
Cordtra					type im Label leer → nicht immer!!		scheinbar manche Datensätze z.B. „toc-context“	OFFEN
GroupComparison	bei allen			x	waagerechte Striche durch Sum-Label	Error-Bars! Wofür??	OFFEN – ggf. auskommentieren	OFFEN
GroupComparison					„Error <rect> attribute x: Expected length, „NaN““		OFFEN	OFFEN
GroupComparison					„Error <rect> attribute x: Expected width, „NaN““		OFFEN	OFFEN
GroupComparison					„res is not defined“	data.metrics		gelöst
GroupComparison					„Uncaught TypeError: Cannot read property „toFixed“ of undefined“ bei Scope Min/Max		OFFEN	OFFEN
Access	DropInOut	Groups			„Error <rect> width negative value“			OFFEN
Access	EventsOverTime	Groups			passt sich beim Filtern nicht an	bisher Gruppenfilter nicht berücksichtigt!		OFFEN
Access	EventsOverTime			x	parse the_date d3v3			OFFEN
Access	Yeardays		x		Schleife forEach prüfen „plotYeardays“			OFFEN